ДОДАТОК 1

до розпорядження голови районної

державної адміністрації

від 17.03.2017 року.  №149

ДОДАТОК 1

до Комплексної районної програми розроблення та оновлення  містобудівної документації (схеми планування території району, генеральних планів та планів зонування населених пунктів) Вінницького району Вінницької  області на 2014 - 2018 роки

Ресурсне забезпечення Комплексної районної програми розроблення та оновлення містобудівної документації (схеми планування території  району, генеральних планів та планів зонування населених пунктів) Вінницького району Вінницької  області на 2014 - 2018 роки

тис.грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | І етап виконання програми |  |  | ІІ етап виконання програми |  | Всього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Обсяг ресурсів всього, в тому числі: | 2022,105 | 1733,664 | 2723,966 | 3121,034 | 3000,0 | 12600,769 |
| Районний бюджет | 23,571 | 30,429 | 42,941 | 52,034 | - | 148,975 |
| Бюджети сіл та селищ | 1998,534 | 1703,235 | 2581,025 | 3000,0 | 3000,0 | 12282,794 |
| Міський бюджет | - | - | 100,0 | 69,0 | - | 169,0 |

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                 О.Л. ОРЛОВСЬКА

ДОДАТОК 2

до розпорядження голови районної

державної адміністрації

від 17.03.2017 року.  №149

ДОДАТОК 2

до Комплексної районної програми розроблення та оновлення  містобудівної документації (схеми планування території району, генеральних планів та планів зонування населених пунктів) Вінницького району Вінницької  області

на 2014 - 2018 роки

Показники продукту комплексної районної Програми розроблення та оновлення містобудівної документації (схеми планування території району, генеральних планів та планів зонування населених пунктів) Вінницького району Вінницької  області на 2014 - 2018 роки

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми |  | І етап виконання програми |  |  | ІІ етап (2017-2018 р.р.) | Всього за період дії програми (або до кінця дії програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| І | Показники продукту програми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Схема планування території району | од. | - | - |  | - | - | 1 | 1 |
| 2 | Генеральні плани забудови сіл та селищ району | од. | 2 | 5 |  | 6 | 8 | 22 | 43 |
| 3 | Плани зонування сіл та селищ району | од. | - | - |  | 4 | 11 | 28 | 43 |
| ІІ | Показники ефективності програми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Середні видатки на розробку схеми планування території району | тис. грн. | - | - |  | - | - | 450,0 | 450,0 |
| 2 | Середні видатки на розробку генеральних планів забудови сіл та селищ району | тис. грн. | 100,0 | 150,0 |  | 175,0 | 200,0 | 200,0 | 725,0 |
| 3 | Середні видатки на розробку планів зонування сіл та селищ району | тис. грн. | 40,0 | 60,0 |  | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 230,0 |
| ІІІ | Показники якості програми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рівень готовності схеми планування території району | % | - | - |  | - | - | 100 | 100 |
| 2 | Рівень готовності генеральних планів забудови сіл та селищ району | % | 5 | 12 |  | 14 | 18 | 51 | 100 |
| 3 | Рівень готовності планів зонування сіл та селищ району | % | - | - |  | 9 | 26 | 65 | 100 |

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                 О.Л. ОРЛОВСЬКА

ДОДАТОК 3

до розпорядження голови районної

державної адміністрації

від 17.03.2017 року.  №149

ДОДАТОК 3

до Комплексної районної програми розроблення та оновлення  містобудівної документації (схеми планування території  району, генеральних планів та планів зонування населених пунктів) Вінницького району Вінницької області на 2014-2018 роки

Перелік заходів і завдань Комплексної районної Програми розроблення та оновлення містобудівної документації (схеми планування території району, генеральних планів та планів зонування населених пунктів) Вінницького району Вінницької області на 2014-2018 роки

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис.грн., в тому числі: І етап: 2014 - 2016рр. ІІ етап: 2017 2018рр. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Схема планування території району (корегування проекту) | 1.1.Розроблення розділу інженерно технічних заходів ЦЗ (ЦО) до схеми планування | 2014р. | Вінницька районна державна адміністрація | Районний бюджет | 23,571 тис. грн. | Затвердження схеми планування території району як основної містобудівної документації яка визначає принципові вирішення планування, забудови та інше використання території району |
|  | 1.2.Проведення експертизи Схеми планування території району Проведення експертизи Схеми планування території району та розділу інженерно технічних заходів ЦЗ (ЦО) до схеми планування | 2015р. | Вінницька районна державна адміністрація | Районний бюджет | 30,429 тис. грн. |  |
|  |  | 2016 р | Вінницька районна державна адміністрація | Районний бюджет | 42,941 тис. грн. |  |
|  | 1.3.Корегування проекту Схеми планування території району | 2016 р. | Міська рада | Міський бюджет | 100,0 тис. грн. |  |
|  |  | 2017 р. | Міська рада | Міський бюджет | 69,0 тис. грн. |  |
|  |  | 2017 р. | Вінницька районна державна адміністрація | Районний бюджет | 9,093 тис. грн. |  |
|  | 1.4.Проведення експертизи Схеми планування території району та розділу інженерно технічних заходів ЦЗ (ЦО) до схеми планування | 2017 р. | Вінницька районна державна адміністрація | Районний бюджет | 42,941тис. грн. |  |
| 2.Містобудівна документація (генеральні плани та плани зонування сіл та селищ району) | Розроблення та затвердження містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування сіл та селищ району): | 2014-2018 рр. | Сільські та селищні ради | Сільські та селищні бюджети | І ет.2014-2016 рр. 6282,794 тис. грн. ІІет.2017-2018 рр. 6000,0 тис. грн.. | Затвердження розробленої містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування сіл та селищ району). |

Керівник апарату

районної державної адміністрації 											        О.Л. ОРЛОВСЬКА

ДОДАТОК 4

до розпорядження голови районної

державної адміністрації

від 17.03.2017 року.  №149

- ПАСПОРТ

# комплексної районної  програми

розроблення та оновлення містобудівної документації (схеми планування території району, генеральних планів та планів зонування населених пунктів) Вінницького району Вінницької  області на 2014 – 2018 роки

| 1 | Ініціатор розроблення програми: | Вінницька районна державна адміністрація |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми | Розпорядження голови Вінницької районної державної адміністрації від 9 грудня 2013 року № 549 «Про розроблення проекту комплексної районної Програми розроблення та оновлення містобудівної документації (схеми планування території району та генеральних планів населених пунктів) Вінницького району Вінницької області на 2014 – 2018 роки» |
| 3 | Розробник програми | Відділ містобудування та архітектури районної державної адміністрації |
| 4 | Співрозробники програми | Сільські та селищні ради |
| 5 | Відповідальний виконавець програми | Вінницька райдержадміністрація, відділ містобудування та архітектури районної державної адміністрації, сільські та селищні ради |
| 6 | Учасники програми | Відділ містобудування та архітектури районної державної адміністрації та сільські, селищні ради |
| 7 | Терміни реалізації програми | 2014-2018 роки |
| 7.1 | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | І 2014-2016 роки ІІ 2017-2018 роки |
| 8 | Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Сільські, селищні, міський та районний бюджети |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього в тому числі: | 12600,769 тис. грн. |
| 9.1 | коштів районного бюджету | 148,975 тис. грн. |
| 9.2 | коштів сільських та селищних бюджетів | 12282,794 тис. грн. |
| 9.3 | коштів міського бюджету | 169,0 тис. грн. |

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                         О.Л.ОРЛОВСЬКА