УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

### НАКАЗ

05 червня 2025 року                          Вінниця	                        № 49

Про затвердження плану заходів

щодо складання прогнозу районного

бюджету на 2026-2028 роки

Відповідно до статей 751 Бюджетного кодексу України, статей 13, 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», враховуючи накази Міністерства фінансів України 31 травня 2019 року № 228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного процесу на місцевому рівні» та від 23 травня 2025 року №271 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні»

НАКАЗУЮ:

- Затвердити план заходів щодо складання прогнозу районного бюджету на 2026-2028 роки (далі - План заходів), що додається.

- Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання Плану заходів.

- Фінансовому управлінню районної державної (військової) адміністрації                (Наталія Мельник) забезпечити загальну координацію діяльності учасників бюджетного процесу з підготовки прогнозу районного бюджету на 2026-2028 роки.

- Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник районної військової

адміністрації                                                                                    Віталій УРДЗІК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника районної

військової адміністрації

__________2025 року №____

ПЛАН

заходів щодо складання прогнозу районного бюджету на 2026-2028 роки

| № | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Здійснити аналіз виконання районного бюджету упродовж 2022-2024 років та І кварталу 2025 року, виявити тенденції у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | До 10 червня 2025 року | Фінансове управління районної державної (військової) адміністрації |
|  | Довести до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічні засади складання прогнозу місцевого бюджету, визначені Міністерством фінансів України, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету | У триденний термін після отримання інформації від Міністерства фінансів України | Фінансове управління районної державної (військової) адміністрації |
|  | Надати фінансовому управлінню районної державної (військової) адміністрації разом з поясненнями прогнозні обсяги доходів районного бюджету на середньостроковий період на 2026-2028 роки (надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності) | До 25 червня 2025 року | Вінницька районна рада |
|  | Забезпечити прогнозування обсягів доходів районного бюджету, визначення обсягів фінансування районного бюджету на середньостроковий період на підставі аналізу виконання районного бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | До 04 липня 2025 року | Фінансове управління районної державної (військової) адміністрації |
|  | Здійснити моніторинг ефективності реалізації районних цільових програм на предмет доцільності їх подальшого фінансування за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел. У разі необхідності фінансування у 2026 році видатків, що здійснюються відповідно до районних програм, термін дії яких закінчується у 2025 році, вжити заходів щодо внесення відповідних змін для продовження їх дії у наступному бюджетному році або розроблення проєктів відповідних програм на наступні періоди | До 04 липня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів районного бюджету |
|  | Розробити та довести до головних розпорядників бюджетних коштів: інструкцію з підготовки бюджетної пропозиції до прогнозу бюджету; орієнтовні граничні показники видатків з районного бюджету на середньостроковий період | До 12 липня 2025 року | Фінансове управління районної державної (військової) адміністрації |
|  | Надати фінансовому управлінню районної державної (військової) адміністрації бюджетні пропозиції до прогнозу районного бюджету згідно із встановленими вимогами на 2026-2028 роки, аналітичні детальні розрахунки до них, пояснювальні записки з обґрунтуваннями необхідності врахування потреби в бюджетних коштах на утримання установ районного підпорядкування, реалізацію районних програм та заходів | До 01 серпня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів районного бюджету |
|  | Здійснити аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетних пропозицій до прогнозу районного бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків районного бюджету та вимогам доведених інструкцій | Протягом 5 робочих днів з моменту отримання пропозицій до прогнозу | Фінансове управління районної державної (військової) адміністрації |
|  | Провести погоджувальні наради з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу районного бюджету | До 05 серпня 2025 року | Фінансове управління районної державної (військової) адміністрації; головні розпорядники бюджетних коштів районного бюджету |
|  | Подати інформацію щодо обсягу міжбюджетних трансфертів, передбачених для районного бюджету з інших місцевих бюджетів у прогнозах відповідних бюджетів на 2026-2028 роки | До 05 серпня 2025 року | Виконкоми сільських, селищних, міських рад |
|  | Забезпечити доопрацювання прогнозу районного бюджету за результатами проведених погоджувальних нарад | До 12 серпня 2025 року | Фінансове управління районної державної (військової) адміністрації |
|  | Надати районній військовій адміністрації прогноз районного бюджету на 2026-2028 роки | До 15 серпня 2025 року | Фінансове управління районної державної (військової) адміністрації |
|  | Здійснити розгляд та схвалення прогнозу районного бюджету на 2026-2028 роки | До 01 вересня 2025 року | Районна військова адміністрація |
|  | Оприлюднити прогноз районного бюджету на 2026-2028 роки на вебсайті районної військової адміністрації | У п’ятиденний термін після схвалення прогнозу районного бюджету | Фінансове управління районної державної (військової) адміністрації |
|  | Схвалений прогноз районного бюджету на 2026-2028 роки подати з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Міністерства фінансів України для зведення показників місцевих бюджетів на середньостроковий період | У п’ятиденний термін після схвалення прогнозу районного бюджету | Фінансове управління районної державної (військової) адміністрації |

Начальник фінансового управління

районної державної (військової)

адміністрації                                                                             Наталія МЕЛЬНИК